## 1 півріччя 2019р.
ЗВІТ
про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Білокуракинського району за 1 півріччя 2019 року
Номер та найменування стратегічної цілі/оперативної цілі стратегії розвитку територій | Назва проектів, що включені до плану заходів з реалізації Стратегії розвитку | Строк реалізації проекту |  | Загальна вартість проекту, тис. грн | Видатки на реалізацію проектів у звітному році, тис. грн |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис. грн | Джерела фінансування у звітному періоді | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів в цілому по проекту |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (виконано, не виконано, у стадії виконання) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причин їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
|  | плановий | фактичний |  | планові | фактичні |  |  | найменування індікатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+,-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Стратегічна ціль 1 РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Оперативна ціль 1 Підвищення рівня ефективності виробництва в аграрному секторі | Відкриття свиноферми | 2018-2020 | 2018-2020 | 18200 | 9000 | 189 | 3569 | власні кошти сільгоспвиробника | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 21.8 | -78.2 | В стадії реалізації | Накопичення матеріалів та коштів для подальшої реалізації проекту
| Розвиток сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу | 2018-2020 | 2018-2020 | 360 | 50 | 0 | 0 | Власні кошти членів кооперативу, державні кошти | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | В стадії реалізації. Голова СОК "Мирославна" та активні підприємці прийняли участь у практичному семінарі «Діяльність молочних кооперативів» який проходив на базі молочного кооперативу «Покрова» Бродівського району Львівської області. Результати поїздки висвітлені у місцевій газеті та на сайті РДА. | Недостатньо власних коштів членів кооперативу на придбання обладнання. Ведеться пошук інвестицій.
| Оновлення машино-тракторного парку | 2018-2020 | 2018-2020 | 167000 | 55000 | 3500 | 39400 | влані кошти | придбання техніки | од | 50 | 128 | 78 | В стадії реалізації. | Придбано техніку меншою вартістю за одиницю ніж планувалось. В зв'язку з цим сума освоєних коштів менша від запланованої, а кількість техніки фактична більша від запланованої
[9 empty] | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 23 | -77
| Збільшення посівних площ крупяних культур, в т.ч.гречки | 2018-2020 | 2018-2020 | 6960 | 2300 | 0 | 107 | власні кошти сільгоспвиробника | Площа посіву | га | 260 | 14 | -246 | В стадії реалізації | Погодні умови, корегування структури посівних площ
| Організація поливу на зрошувальних площах | 2018-2020 | 2018-2020 | 30400 | 2000 | 2000 | 12000 | власні кошти сільгоспвиробника | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 39 | -61 | В стадії реалізації. Ремонтно-відновлювальні роботи на поливній ділянці | Відсутність державної підтримки, державних програмам. Складності в ремонті магістрального водогону.
Оперативна ціль 2 Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу | Реконструкція та модернізація м’ясокомбінату ТОВ «М’ясних виробів «БІС» | 2018-2020 | 2018-2020 | 7700 | 100 | 0 | 100 | власні кошти сільгоспвиробника | виготовлення техдокументації | од | 1 | 1 | 0 | В стадії реалізації. Приймали участь у грантовій програмі "Агросільрозвиток", виготовлена проектна документація забійного цеху. | Нестача власних коштів. Приймаються пропозиції від інвесторів та партнерів
[9 empty] | реконструкція будівлі | од | 1 | 0 | -1
[9 empty] | придбання обладнання | од | 1 | 0 | -1
| Закупка установок індивідуального доїння | 2018-2020 | 2018-2020 | 300 | 50 | 0 | 62.345 | власні кошти сільгоспвиробника | придбання установок УІД | шт | 50 | 9 | -41 | В стадії реалізації. 9 домогосподарств, які утримують 3 і більше корів придбали 9 УІД
| Розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах | 2018-2020 | 2018-2020 | 5000 | 1600 | 200 | 1840 | державні кошти власні кошти кошти МТД | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 36.8 | -63.2 | В стадії реалізації. Постійна участь особистих селянських господарств в конкурсах та грантових програмах
Оперативна ціль 3 Підвищення енергоефективності в усіх секторах | Капітальний ремонт Солідарненської ЗОШ 1-111 ступенів | 2018-2019 | 2018-2019 | 864.84 | 670.89 | 0.15 | 194.1 | місцевий бюджет | Рівень виконання робіт | % | 100 | 22.4 | -77.6 | В стадії реалізації. Виконана частина робіт за рахунок місцевого бюджету | Недостатнє фінансування з місцевого бюджету для виконання проекту.
Стратегічна ціль 2 РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Оперативна ціль 1 Створення та посилення об'єднаних територіальних громад | Підвищення рівня життя мешканців громади села Просторе Просторівської сільської ради | 2018-2019 | 2018-2019 | 6059.217 | 6059.217 | 0 | 0 | ДФРР, місцевий бюджет | Рівень виконання робіт | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. | Проект подано на реалізацію у 2018 році за рахунок ДФРР. Він не став переможцем. Проведено коригування проектно-кошторисної документації. Проект оновлений та поданий до ДФРР на 2019 рік та до ЄІБ.
| Капітальний ремонт автодороги по вул. Поштова, смт. Лозно-Олександрівка, Білокуракинського району, Луганської області | 2018-2019 | 2018-2019 | 584.55 | 584.55 | 0 | 0 | ДФРР, місцевий бюджет | Рівень виконання робіт | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. | Проект подано на реалізацію у 2018 році за рахунок ДФРР. Він не став переможцем. Проведено коригування проектно-кошторисної документації. Проект оновлений та поданий до ДФРР на 2019 рік.
Стратегічна ціль 3 РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
Оперативна ціль 1 Покращення здоров'я та продовження тривалості активного періоду життя людини, розвиток туризму | «Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області» | 2018-2020 | 2018-2020 | 9464.715 | 2713.067 | 0 | 0 | Конкурс проектів регіонального розвитку | Рівень виконання робіт | % | 100 | 0 | -100 | Не виконано. | Проект подано на конкурс проектів регіонального розвитку, але він не став переможцем. Ведеться пошук інших джерел фінансування проекту.
| "Реконструкція частини приміщення дитячого садка для розміщення Павлівського ФАПу КЗ «Білокуракинський районний центр первинної медико санітарної допомоги" за адресою: Луганська область, Білокуракинський район, село Павлівка, площа Центральна, будинок №5» | 2018-2019 | 2018-2019 | 1429.897 | 1389.897 | 21.532 | 61.532 | місцевий бюджет | Рівень виконання робіт | % | 100 | 4.3 | -95.7 | В стадії реалізації | Виготовлена проектно-кошторисна документація. В місцевому бюджеті відсутні кошти для проведення ремонтних робіт. Ведеться пошук джерел фінансування проекту.
| Придбання медичного обладнання для Білокуракинської центральної районної лікарні з метою створення на базі Білокуракинської ЦРЛ лікарні інтенсивного лікування І рівня | 2018-2020 | 2018-2020 | 8404 | 2849 | 0 | 24 | Державний та місцевий бюджет, МТД | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0.3 | -99.7 | В стадії реалізації | В місцевому бюджеті відсутні кошти для придбання медичного обладнання. Ведеться пошук джерел фінансування проекту.
|  |  |  | 262727.219 | 84366.621 | 5910.682 | 57357.977